## Sheet1
| 翻訳にあたっての課題点 | 方針 | 備考
1. 範囲
1 | ・翻訳範囲 - プロダクト レベル (Sakai/CLE 2.9.x?, Sakai/OAE) | Sakai CLE 2.9
2 | ・翻訳範囲 - Sakai CLE レベル (Contrib (SCORM, Assignment2, Gradebook2, Dashboardなど), HELP/XMLファイル) | coreに限定する．京大は英語の間までのリリース． XMLはbentenでは不可．法政大学で保有しているtmxをhelpに適用してみる．
3 | ・適用分野(授業，研修)に応じたバリアント | 授業支援を想定する．
4 | ・用語の切り分け（Sakai固有のものとLMS/CMSなどの一般的な用語） | 先送り．Moodle Groupとの連携などを検討する．
2. スケジュール
5 | ・カンファレンスなどのマイルストンを考慮したマスタースケジュール | 2012-10 or 11 Sakai l10n_Ja Input 2012-12 Sakai CLE 2.9.0 Release
3. ツール
6 | ・翻訳ツールの選定 (benten もしくは トランスレーションメモリー互換ツール） | bentenおよび互換ツールとする．
7 | ・分担作業成果物のMerge | ミニマムでもxliffファイル単位とする．著作権を考慮する． 定期的(月例など)に打ち合わを行いワークロードバランスなどの調整をする．
4. 体制
8 | ・翻訳体制 | 任意のブラウザを使い画面上での確認を翻訳者が行う． ペアリングして相互レビュー． QAにて最終確認．
9 | ・分担 | Lesson Builder
10 | ・Ja Sakaiにおけるレビューア，翻訳者等の役割分担． | Ditto
5. プロセス
11 | ・複数候補がある翻訳に対する確定方法． | 複数候補があるとbenten上では黄色の背景がつく． idで指定する． Ja Sakai Webサイトにidごとの翻訳を記載しておく． | Site, Sectionなどの翻訳． read, auther, fromなどで複数候補がある． bentenに既存翻訳の適用があるが，今のところうまく動かない．
12 | ・コーディネーション (プロジェクト管理) | Ditto
13 | ・著作権 (CLA/CCLA)，翻訳権 調査・許諾 | それぞれの組織でCLA/CCLAを締結する．
6．成果物/報告
14 | ・翻訳ツールのユーザガイド |  | bentenにて翻訳体験後，協議
15 | ・用語集 | Excel等で制作し，Web公開の際にシステムを検討する． | bentenにて翻訳体験後，協議
16 | ・翻訳ルール/ガイドライン．(句読点，半角英数字前後の空白，ですます/である調，下さい/ください) | ですます調，句読点（， ．），「」，“”，{ } は半角．英数字前後は半角スペース．{0}などでに日本語が入る可能性がある場合は，"{0}"とし，前後に半角スペースを入れる．英数字の前後は半角スペースを挿入する， | bentenにて翻訳体験後，協議． Ja Sakai Cinfluenceにガイドラインの元となるメモを記録する．
17 | ・AXIES/OSS部会における成果報告. | 2012-11 CLE研究会＠九州大学 2012-12 AXIES@神戸 2013-3 情報処理学会論文投稿 2013-3 Ja Sakai Conf. 2013-6 Sakai Conference
7. 翻訳実施
18 | ・誤訳を見つけた場合の課題管理方法．JaSakai JIRA or 本家JIRA | QA時にJa Sakai JIRAにて報告
19 | ・大学ごとの用語の違いへの対応 | .properties_ja_JP_{大学ID}などで対応する．
20 | ・逐語訳は避けたい（ようこそ XXへ．） | QAおよびMonthly Meetingのなかで検討する．
21 | ・モジュール間整合性，文脈依存の候補選択基準 | Ditto
22 | ・翻訳ができない場合のプロセス．ソースコード変更を伴う場合． | Sakai JIRAを通じてパッチを提供する．
23 | ・既訳でオリジナルが変更されている場合の対応． | Ditto
24 | ・double byte圏で生じる特有の課題（double byteを考慮したメッセージなど） | ソースコードレベルでの変更とする．
25 | ・イメージ内のテキスト翻訳． | WebDav, Lesson Builderに言語依存のイメージある． Ja Sakaiにて日本語Sakai CLEのスクリーンショットをとって対応する．
X. 翻訳関連以外の課題
| ・産学協同における役割分担．ビジネスをするうえでのbug対応． | 検討を先送りする．
| ・コード修正が必要なbug対応．(複数大学Fundによる解決など) | 検討を先送りする．