## Sheet1
第1回 Ja Sakaiアンカンファレンス 翻訳実施に伴う課題と解決方針
Aug. 8, 2012 常盤作成
翻訳にあたっての課題点 | 方針 | 備考
1. 範囲
・翻訳範囲 - プロダクト レベル (Sakai/CLE 2.9.x, Sakai/OAE) | 当面Sakai CLE 2.9を対象としてJa Sakaiにて翻訳作業をすすめる．
・翻訳範囲 - Sakai CLE レベル (Contrib (SCORM, Assignment2, Gradebook2, Dashboardなど), HELP/XMLファイル) | coreに限定する． helpは法政大学で保有しているtmxをhelpに適用してみる． | XMLはbentenでは不可．
・適用分野(授業，研修)に応じたバリアント | 授業支援における利用を想定する．
・用語の切り分け（Sakai固有のものとLMS/CMSなどの一般的な用語） | 先送りとする． 大学ICT推進協議会にてMoodle Groupとの連携などを検討する．
2. スケジュール
・カンファレンスなどのマイルストンを考慮したマスタースケジュール | 2012-10 or 11 Sakai l10n_Ja Input 2012-12 Sakai CLE 2.9.0 Release
3. ツール
・翻訳ツールの選定 (benten もしくは トランスレーションメモリー互換ツール） | bentenおよび互換ツールとする．
・分担作業成果物のMerge | ミニマムでもxliffファイル単位とする．著作権を考慮する． 定期的(月例など)に打ち合わを行いワークロードバランスなどの調整をする．
4. 体制
・翻訳体制 | 任意のブラウザを使い画面上での確認を翻訳者が行う． ペアリングして相互レビュー． QAにて最終確認．
・分担 | 現行の翻訳メモリ見直しを各組織に分担する．
・Ja Sakaiにおけるレビューア，翻訳者等の役割分担． | 翻訳に関わるメンバをペアリングし，翻訳・レビューを相互に担当する．
5. プロセス
・複数候補がある翻訳に対する確定方法． | 複数候補があるとbenten上では黄色の背景がつく． 参照する場合には翻訳メモリ内のidで指定する． Ja Sakai Webサイトにidごとの翻訳を記載しておく． | Site, SectionなどのSakai固有の用語の翻訳を検討する必要がある． read, auther, fromなどの翻訳の場合，文脈により複数候補がある． bentenに既存翻訳の適用があるので，Sakai CLEが更新された場合には，この方法を適用する．ただし，bentenのお既存翻訳機能については正しい操作方法を確立する必要がある．
・コーディネーション (プロジェクト管理) | Ja Sakai 翻訳WGの月例会で管理する．
・著作権 (CLA/CCLA)，翻訳権 調査・許諾 | それぞれの組織でCLA/CCLAを締結する．
6．成果物/報告
・翻訳ツールのユーザガイド | 作成する． | bentenにて翻訳体験後，協議
・用語集 | Excel等で制作し，Web公開の際にシステムを検討する． | bentenにて翻訳体験後，協議
・翻訳ルール/ガイドライン．(句読点，半角英数字前後の空白，ですます/である調，下さい/ください) | ですます調，句読点（， ．），「」，“”，{ } は半角．英数字前後は半角スペース．{0}などでに日本語が入る可能性がある場合は，"{0}"とし，前後に半角スペースを入れる．英数字の前後は半角スペースを挿入する， | bentenにて翻訳体験後，協議． Ja Sakai Cinfluenceにガイドラインの元となるメモを記録する．
・AXIES/OSS部会における成果報告. | 2012-11 CLE研究会＠九州大学 2012-12 AXIES@神戸 2013-3 情報処理学会論文投稿 2013-3 Ja Sakai Conf. 2013-6 Sakai Conference
7. 翻訳実施
・誤訳を見つけた場合の課題管理方法．JaSakai JIRA or 本家JIRA | QA時にJa Sakai JIRAにて報告
・大学ごとの用語の違いへの対応 | .properties_ja_JP_{大学ID}などで対応する．
・逐語訳は避けたい（ようこそ XXへ．） | QAおよびMonthly Meetingのなかで検討する．
・モジュール間整合性，文脈依存の候補選択基準 | Ditto
・翻訳ができない場合のプロセス．ソースコード変更を伴う場合． | Sakai JIRAを通じてパッチを提供する．
・既訳でオリジナルが変更されている場合の対応． | Ditto
・double byte圏で生じる特有の課題（double byteを考慮したメッセージなど） | ソースコードレベルでの変更とする．
・イメージ内のテキスト翻訳． | WebDav, Lesson Builderに言語依存のイメージある． Ja Sakaiにて日本語Sakai CLEのスクリーンショットをとって対応する．
X. 翻訳関連以外の課題
・産学協同における役割分担．ビジネスをするうえでのbug対応． | 検討を先送りする．
・コード修正が必要なbug対応．(複数大学Fundによる解決など) | 検討を先送りする．